浙经职院第四届投资理财模拟大赛竞赛方案

第一部分   活动概述

【活动背景】

为了进一步加强学生投资理财的实践能力，通过同花顺模拟炒股平台或其他模拟投资平台举行模拟证券投资大赛，将理论与实践相结合，让学生熟悉市场环境，培养金融理念和投资理财技能。大赛将通过提供与真实市场同步的高度仿真投资模拟环境，使高职投资与理财专业学生感受与市场相同的竞争和操作机制，在实战中熟练和掌握现代投资理财的基本理论、基本知识和基本技能，从而具有一定的投资决策分析、金融证券投资分析、家庭综合理财规划等方面的工作能力，打通和拓宽高技能人才成长、成才通道，以便在今后的实际工作中借鉴和运用，为转岗创造条件，能在企业财务管理、金融、证券、保险部门以及咨询机构从事投资理财管理工作，提升其社会适应能力和就业率。

【活动目的及意义】

（1）普及大学生的理财知识，指导大学生使用并掌握金融工具；

(2）宣传我骏驰理财协会，打造具有本学会特色的精品活动。

（3）能够使会员们真切感受到本协会的办会宗旨，了解本协会的强大师资力量和专业的指导活动团队，深信加入本学会可以在娱乐的同时，加强自身的竞争力。

（4）能够激发同学们学习金融知识的兴趣，使同学们对金融交易市场有真实的了解，同时也为同学们提供了一个畅游股票殿堂，了解自我，展现真我风采的平台。

【比赛规则】

1每名参赛者只能自己操作一个账户,每位参赛者都有一张赛区激活卡。在注册后，进入赛区必须用卡上的激活码登录识别。激活卡保存好，是赛后获奖重要身份凭证。

2.关于注册：登录平台首页，按照流程注册，并完善资料。注册成功后，即可进入模拟账户炒股。

3.参赛者一律使用由平台赞助商提供的模拟炒股软件，申请模拟标准账户参加比赛，起始资金100万元。

4.模拟交易只能在规定的比赛日期进行，在比赛期之外一律不得操作。杭电赛区比赛只在规定日才开放。

5.参赛者的交易基数要大于一次。

6.最后结果排名以参赛者资金总收益率排名为准。若排行榜最后收益率出现相同时，以交易次数多者为胜。（若出现交易明细完全一样，取消获奖资格）

第二部分   活动安排

【活动宣传】

一.宣传相关物品包括：

1)  大型彩色喷绘（由秘书部联系打印店，将其摆放于学活大门右侧，摆放时间为从开幕式到闭幕式即整个活动期间，用于造势）（喷绘设计由赞助方和协会协商制作，材料制作费用由赞助方负责）

2)  两张横幅（由秘书部负责，用于开幕式和闭幕式）

3)  十张传统手绘海报（由宣传部出，两张海报简要介绍本次模拟大赛的概况，两张写明竞赛报名时间地点，一张关于活动的开幕式，四张用于大赛期间排行榜张贴，一张关于活动闭幕式）

4）2000张宣传单（由宣传部出）

2宣传流程：

- 前期宣传

（1） 宣传部张贴第4届模拟炒股大赛介绍的海报，一张置于学活门口，一张贴在三餐门口的橱窗内。

（2） 两张关于比赛报名时间、地点、报名方式的海报放置于学活前，并由组织部安排人手在学活门口设摊点进行宣传和咨询。（赞助方相关负责人参与实施）

(3) 大型彩色喷绘（摆放于学活大门右侧，摆放时间为从开幕式到闭幕式即整个活动期间，不仅宣传本协会的模拟炒股大赛活动，也宣传活动赞助商）（内容如何保证为商家做到好的宣传效果）

- 中期宣传

- 由组织部安排干事在学活外摆摊宣传及进行报名工作。并且发放2000传单。

- 由宣传部出好模拟炒股大赛报名时间、地点、报名方式及开幕式海报并张贴。

- 由编辑部负责在贴吧论坛上发帖以及微信公众号推送跟进为期一个月的模拟炒股大赛，定期发布消息，以增强大赛人气。

- 由秘书处写每一阶段的大赛新闻稿交给辅导老师或在校报发表。

- 由外联部负责联系校广播台，递送宣传稿，请校广播台在播报校园广播的同时为我们宣传模拟炒股大赛。

- 由学术部对所有协会成员及会员进行提前的宣传及大赛培训。（讲师赞助方提供）

- 由会长及副会长通过经济学院以及会计学院还有管理学院的辅导员以及助理通知各班班长，再由各班班长通知学生来宣传大赛。

3）后期宣传

- 此次模拟炒股大赛结束后，编辑部将本次活动的成果，照片及宝贵经验制成ppt形式，在闭幕式时进行展播。

- 秘书部整理并保存此次大赛的所有资料和成果。

【报名阶段】

1）报名时间：2016.11.12-2016.11.18

2）报名方式

⑴统一报名

11月初，组织部安排干事在学生活动中心门口设置大赛报名点。报名点配备海报两张，重点突出赞助方xx公司报名表需登记报名人姓名、联系方式、院系、邮箱及激活码（每位报名参赛者凭一卡通或学生证领取一张激活卡，一人一张，激活卡保存好，作为赛后获奖的重要凭证）等，如实填写个人资料。

⑵班级报名

管理、会计及经济学院每个班发一张报名表，由每班的负责人于11月18日之前将表交到指定地点。班级报名的通知和报名表收集工作均由秘书部全权负责。统计好各班的报名情况，然后给各班报名者发放激活卡。

⑶社团报名

由外联部负责联系外校社团协助我社团报名工作，争取更多外校同学参与此次大赛。

【比赛阶段】

一 培训及竞赛阶段

培训：

  - 先由学术部对本次大赛所涉及的知识及操作对本协会干事及会员进行讲解，并发放单独的操作资料；

  - 开幕式上由主讲人对本次大赛所涉及的专业知识进行讲解，并讲解操作知识；

  - 比赛进行期间，定期举办学术讲座，对比赛中遇到的一些问题进行讲解；

  - 在讲解结束后，我们会向那些参与者发放问卷调查，了解他们遇到的一些问题。

注意事项：

- 每周对参与者的收益进行排名，并用海报排行榜形式宣传。

二  分类总结阶段

比赛期间，每周协会内举行一次例会，对比赛中的不足之处和需注意的问题进行提出，并找出相应的解决方案。让协会内的干事和会员们自由发言，发表他们所看到的问题，并进行相应讨论。

【闭幕式】

一、闭幕式时间：12月底

二、前期准备

- 由组织部安排人员负责在闭幕式之前批好教室(调试好多媒体设备是否可用)和购买所需物品(瓶装饮用水)以及会场布置等工作；

- 编辑部负责准备好关于介绍本协会和赞助商的一个的ppt用于闭幕式前向早到会场的参赛人员展播；

- 由会长提前发邀请函邀请出席闭幕式的嘉宾（包括学校领导、社团负责人、赞助商）；

- 由副会长用毛笔红纸张贴财富英雄榜;

- 编辑部制作闭幕式活动ppt;(推荐 价值竞拍 有奖问答 盖章大赛)

- 由秘书处提前与获奖者联系，让获奖者凭学生证和激活卡确定身份，以确定获奖者。

- 由部长和会长根据比赛商量以确定好获奖人数，以便在闭幕式彩排中安排人员领取；

- 主持人培训（提前准备好一份闭幕式流程资料）；

- 安排好嘉宾坐席（会场第一排座位为嘉宾席），秘书部布置好嘉宾的座位牌以及饮用水；

- 闭幕式彩排，社团干事及会员均需参加；

- 彩排完之后，由在座的干事和会员提出不足之处，以便改正。

四、 活动进行

- 组织部等工作人员提前1个小时到场，到场后布置号会场；

- 编辑部展播事先准备好的关于介绍本协会比赛的PPT；

- 协会内干事和会员提前半个小时按指定位置入座；

- 主持人宣布“第九届模拟炒股大赛”闭幕式正式开始；

- 由主持人对本次大赛的赛况进行简要介绍并宣布获奖名单；

- 热烈欢迎获奖人员和颁奖嘉宾上台，由颁奖嘉宾给获奖人员进行颁奖并合影；

- 由此次荣获第一名的获奖者发表参赛的获奖感言；由评委点评成功原因

- 宣传部相关人员在闭幕式期间拍照以作留念；

- 最后，由主持人宣布活动结束，鼓掌欢送嘉宾离场；

- 主持人按照闭幕式策划主持闭幕式活动（具体策划由组织部制作）；

- 活动完毕，会长宣布本届大赛完满闭幕；

- 散场后，协会全体干事收拾会场，安排好物件的归还事宜；

五  活动总结

由会长、副会长和各位部长干事发表对于此次模拟炒股大赛的意见，总结经验，表彰在此次活动中表现积极的干事。

以上安排仅供参考，详细活动安排由活动前会议决定；

第四部分  奖项设置

与赞助方详谈

第五部分  经费预算

| 项目 | 预算（元） |
| --- | --- |
| 一等奖 | 800*1 |
| 二等奖 | 500*2 |
| 三等奖 | 300*3 |
| 宣传费(喷绘、单页、横幅、海报、摆摊） | 2000 |
| 邀请函、礼品等 | 500 |
| 总计 | 5200 |

【报名表】

| 第九届模拟炒股大赛报名表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 学院 | 班级 | 学号 | 联系方式（短号） | E-mail（必填） | 激活码 |

【比赛规则】

比赛注意细则：

每名参赛者一个账户，只允许自己操作。每位参赛者都有一张赛区激活卡。在注册后，进入赛区必须用卡上的激活码登录识别。激活卡请保存完好，是赛后获奖的重要身份凭证。

参赛者一律使用统一的模拟炒股平台，申请模拟标准账户参加比赛，起始资金_100__万元。

比赛为期一个月，模拟炒股交易只能在规定的比赛日期（2015年11月12日至2015年12月12日）进行，比赛日期之外一律操作无效。

最后结果排名以参赛者资金总收益率排名为准，且必须拥有有效成功交易1次以上（包括1次）。如出现成绩并列，视交易次数多者为胜。（若出现交易明细完全一样，取消获奖资格）

模拟交易说明：

1.全部股票（包括创业板和封闭式基金）行情按实盘炒作，目前不可以买卖权证、B股、开放式基金、国债等。

2.目前，所有股票均不支持当天买入当天卖出。

3.股票买入方不再收取印花税，基金不收印花税，交易佣金收取千分之三(不足5元收取5元)。

4.股票实际价格到了你的委托价即全部成交，不受实际买卖委托盘数量的限制。

5.股票价格到了涨跌停板后不再成交，直到停板被打开。

6.除权除息及分红均和实盘操作相同。